## Hoja1
TAREA | TRABAJADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN
Crear Base de Datos | David Corredor Miguel | Feb 26, 2024 | Feb 23, 2024
Unidades Funcionales | Francisco Leon Marcos | Feb 26, 2024 | Feb 9, 2024
Conectar Hibernate con el proyecto | Francisco Leon Marcos | Feb 19, 2024 | Feb 9, 2024
Crear Ventana Alumnos | Francisco Leon Marcos | Feb 19, 2024 | Feb 23, 2024
Crear Ventana Anexos | David Corredor Miguel | Feb 19, 2024 | Mar 1, 2024
Crear Ventana Empresas | Francisco Leon Marcos | Feb 19, 2024 | Mar 1, 2024
Crear Ventana Bolsa de Trabajo | Antonio Jose Castillo Perez | Feb 26, 2024 | Mar 1, 2024
Diseño de la App | David Corredor Miguel | Feb 12, 2024 | Feb 16, 2024
Iconos App | Francisco Leon Marcos | Feb 12, 2024 | Feb 16, 2024
Crear Ventana Necesidad | Antonio Jose Castillo Perez | Feb 26, 2024 | Mar 1, 2024
Crear Ventana de configuracion de usuarios | David Corredor Miguel | Feb 26, 2024 | Feb 23, 2024
Crear Ventana Bienvenida | Francisco Leon Marcos | Feb 26, 2024 | Feb 23, 2024
Crear Ventana Inicio Sesion | David Corredor Miguel | Feb 19, 2024 | Feb 23, 2024
Crear Ventana Registro | Francisco Leon Marcos | Feb 5, 2024 | Feb 23, 2024
Crear Ventanas Convenios | David Corredor Miguel | Feb 5, 2024 | Mar 1, 2024
Crear Ventana Prácticas | David Corredor Miguel, Francisco Leon Marcos, Antonio Jose Castillo Perez | Feb 5, 2024 | Mar 1, 2024